## CommentsDetail
SRS Review v1.0
Project Name: Xây dựng hệ thống quản lý hồ sơ đoàn viên của Đoàn trường Đại Học Khoa học Huế
Project Code: M05
| Review date: | 2019-10-07
## | Hiện tượng | Comment cụ thể | Action/Solution đề xuất | Version | Status
1 | Thiếu | Thiếu phần mục lục |  | v1.0 | Open
2 | Font color | Để cả màu đen và màu xanh khó nhìn | Nên cập nhật thành 1 màu đen | v1.0 | Open
3 |  | Font language không đồng nhất | Nên cập nhật chỉ tiếng anh | v1.0 | Open
4 | 6.1.2. Chỉnh sửa mật khẩu | Thiếu dấu * cho trường bắt buộc |  | v1.0 | Open | .
5 | 6.2.1. Thêm đoàn viên | Thiếu dấu * cho trường bắt buộc |  | v1.0 | Open | .
6 | 6.2.1. Thêm đoàn viên | Screen Actions Thiếu mô tả cho các trường nhập nhập liệu và hiển thị message tương ứng | Bổ sung mô tả các trường hợp nhập liệu như trường Name dài quá, Name đã tồn tại .. | v1.0 | Open
7 | 6.2.1. Thêm đoàn viên | Layout: Vị trí 2 nút Thêm và Trở không hợp lý | Layout: Vị trí 2 nút Thêm và Trở về nên đế phía cuối của trang | v1.0 | Open
8 | 6.2.1. Thêm đoàn viên | Layout: Có icon quay trở về tại dòng Tên đoàn viên | Icon này làm gì? Mô tả rõ nếu không yêu cầu xóa khỏi layout | v1.0 | Open
9 | 6.3.1. Thêm lịch học | Cũng có lỗi tương tự phần Thêm đoàn viên |  | v1.0 | Open
10 | 6.4. Quản lý nộp đoàn phí | Layout: Thiết kế nút Sửa không hợp lý | Nên tạo 1 cột để tại mỗi dòng chứa nút sửa, user muốn sửa dòng nào thì click vào dòng đó để sửa | v1.0 | Open
11 | 6.4.1. Sửa thông tin đoàn phí | Screen Actions Thiếu mô tả cho các trường nhập nhập liệu và hiển thị message tương ứng |  | v1.0 | Open
|  | Thiếu chức năng xóa đoàn viên |  |  |  | ????
13 | 7. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS AND OTHERS | Browser: Không ghi rõ browser thuộc version nào | Update chỉ rõ cụ thể version của trình duyệt | v1.0 | Open
14 | 7. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS AND OTHERS | Peformance: Thiếu mô tả số lượng người truy cập | Mặc dù đã nói ở phần trên nhưng phần này nên đưa ra con số cụ thể | v1.0 | Open
15 | 6.4. Quản lý nộp đoàn phí | Tại trang 24 nội dung message nên update lại “Không có đoàn viên tương ứng”. | nên update lại là "Không tìm thấy đoàn viên." | v1.0 | Open
16 |  | Các chức năng khác cũng có các lỗi tương tự trên | Yêu cầu chỉnh sửa toàn bộ các chức năng trong hệ thống
17 |  | Nên bổ sung thêm trang của đoàn viên, để khi có bất kỳ thông báo hoặc lịch học hoặc có lịch học thì các đoàn viên đều nắm |  | v1.0 | Open

## Use case
Use case relationship:
Generalization/ specialization: cho biết sẽ có một số use case cụ thể hơn sẽ kế thừa hoặc thêm vào use case đầu tiên.
Ví dụ: Thêm Sinh viên, Sửa Sinh viên, Xóa Sinh viên, Tìm kiếm Sinh viên là bốn use case cụ thể hơn của Use case Quản lí Sinh viên.
Quản lí Sinh viên là chức năng chung, các chức năng Thêm Sinh viên, Sửa Sinh viên, Xóa Sinh viên, Tìm kiếm Sinh viên là các chức năng riêng.
Include: use case đầu tiên sử dụng/phụ thuộc vào kết quả của use case được bao gồm.
Ví dụ: việc Thêm Sinh viên tùy thuộc vào kết quả của việc Login thành công hay không.
Hay nói cụ thể hơn nếu muốn sử dụng chức năng Thêm Sinh viên, Sửa Sinh viên, Xóa Sinh viên, Tìm kiếm Sinh viên thì phải thực hiện
đăng nhập thành công.
(benefit: use-case được included thường được dùng chung cho nhiều use case khác.)
Extend: cho biết hành vi của một use case được extend (mở rộng) theo một use case khác theo một điều kiện nào đó
Thường thì không khuyến khích dùng nhiều quan hệ Extend vì sẽ rất rối khi mô tả quan hệ giữa các Use case.